**

**ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ГОРОДА МЦЕНСКА**

# РЕШЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11 июля 2016 года | № | 115/2 |

г. Мценск

**О плане информационно-разъяснительных мероприятий в период подготовки и проведения выборов, назначенных на единый день голосования 18 сентября 2016 года**

Руководствуясь нормами Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Орловской области от 13 октября 2006 года № 621-ОЗ «О выборах депутатов Орловского областного Совета народных депутатов», Закона Орловской области от 30 июня 2010 года № 1087-ОЗ«О регулировании отдельных правоотношений, связанных с выборами в органы местного самоуправления Орловской области», в целях выполнения положений пункта 6 постановления Избирательной комиссии Орловской области от 29 июня 2016 года № 145/1196-5 «О Программе информационно-разъяснительной деятельности Избирательной комиссии Орловской области в период подготовки и проведения выборов, назначенных на единый день голосования 18 сентября 2016 года», территориальная избирательная комиссия города Мценска РЕШИЛА:

1. Утвердить План информационно-разъяснительных мероприятий в период подготовки и проведения выборов, назначенных на единый день голосования 18 сентября 2016 года (Приложение).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии города Мценска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии города Мценска Т.Т. Михайловскую.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель  территориальной избирательной  комиссии города Мценска |  | Д.И. Ноздрин |
| Секретарь  территориальной избирательной  комиссии города Мценска |  | Т.Т.Михайловская |

е

Приложение

к решению территориальной избирательной комиссии города Мценска от 11 июля 2016 года № 115/2

План информационно-разъяснительных мероприятий в период подготовки и проведения выборов, назначенных на единый день голосования 18 сентября 2016 года

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Проведение организационных и информационно-разъяснительных мероприятий: семинаров и совещаний, конференций, заседаний «круглых столов» по вопросам организации и проведения выборов, назначенных на единый день голосования 18 сентября 2016 года | июль–сентябрь 2016 года | Ноздрин Д.И.  Спиридонова С.А.  Гулян Г.М.  Лукашин В.В. |
| 2 | Организация и проведение обучения организаторов выборов и других участников избирательного процесса в рамках подготовки  и проведения выборов, назначенных на единый день голосования 18 сентября 2016 года | по отдельному плану | Ноздрин Д.И.  Спиридонова С.А.  Михайловская Т.Т.  Попова Т.И. |
| 3 | Оказание содействия в организации работы общественной «Горячей линии» связи с избирателями Орловской области в ходе выборов, назначенных на единый день голосования 18 сентября 2016 года | июль–сентябрь2016 года | по согласованию с ИКОО  Ноздрин Д.И.  Зенкова Н.А. |
| 4 | Подготовка информационных материалов для публикаций в СМИ, сети «Интернет» по вопросам подготовки и проведения выборов, назначенных на единый день голосования 18 сентября 2016 года | по мере поступления информации | Ноздрин Д.И.  Спиридонова С.А.  Михайловская Т.Т. |
| 5 | Распространение справочных, методических, информационных и иных материалов для участковых избирательных комиссий по вопросам информирования участников избирательного процесса  в ходе подготовки и проведения выборовв единый день голосования 18 сентября 2016 года | август–сентябрь 2016 года | Ноздрин Д.И.  Спиридонова С.А.  Михайловская Т.Т.  Попова Т.И. |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 6 | Участие в работе Информационного центра ИКОО «Выборы – 18 сентября 2016 года», освещающего ход подготовки и проведения выборов, назначенных на единый день голосования 18 сентября 2016 года | сентябрь 2016 года | Ноздрин Д.И.  Зенкова Н.А. |
| 7 | Мониторинг информационных материалов, публикаций, выступлений о ходе подготовки и проведения выборов на территории города Мценск, назначенных на единый день голосования 18 сентября 2016 года, размещенных в средствах массовой информации | весь период | Ноздрин Д.И.  Спиридонова С.А. |
| 8 | Организация работы по разъяснению законодательства  о выборах и процедур голосования для различных категорий участников избирательного процесса, в том числе на базе ТИК, УИК, учреждений образования и культуры, библиотек, клубов избирателей, среди представителей малого бизнеса, в трудовых коллективах | июль–сентябрь 2016 года | Ноздрин Д.И.  Спиридонова С.А.  Платов М.В. |
| 9 | Организация информирования молодежи, обучающейся  в образовательных организациях высшего образования и среднего профессионального образования, по вопросам избирательного права, в том числе размещение информации о порядке совершения избирательных действий на сайтах образовательных организаций | сентябрь  2016 года | Ноздрин Д.И.  Спиридонова С.А.  Лукашин В.В. |
| 10 | Информирование избирателей, в том числе через печатные средства массовой информации, о ходе подготовки и проведения выборов, назначенных на единый день голосования 18 сентября 2016 года, о сроках и порядке совершения избирательных действий, об избирательном законодательстве, о кандидатах | весь период | Ноздрин Д.И.  Спиридонова С.А.  Зенкова Н.А. |
| 11 | Размещение информационно-разъяснительных аудио- и видеороликов на каналах организаций телерадиовещания | июль–сентябрь 2016 года | по согласованию с ИКОО  Ноздрин Д.И. |
| 12 | Создание и регулярное информационное наполнение специального баннера «Единый день голосования 18 сентября 2016 года» на интернет-сайте ТИК | по мере поступления информации | Ноздрин Д.И.  Зенкова Н.А. |